## Slide 1
Projekt 2020-2024

## Slide 2: Projektziel
Der Steuerungsausschuss des Projekts hat am 30. Januar 2020 folgende Ziele für das Projekt beschlossen:
Der Lehrplan 21 im Bereich «Medien und Informatik» wird umgesetzt.
Digitale Lehrmittel und Lehrmittel-Teile werden im Unterricht eingesetzt.
Die Lehrpersonen verfügen über notwendige Kompetenzen, um digitale Unterrichtseinheiten durchzuführen.
Den Schülerinnen/Schüler werden in den Volksschulen und ZBA die digitalen Kompetenzen vermittelt, die für eine erfolgreiche Ausbildungs- und Berufslaufbahn notwendig sind.

## Slide 3: Projektorganisation
Gesamt-Projektleitung
Projekt-assistenz Administration
Projekt Technik ICT Medien
Nutzer-Vertretung
4 Schulleitungen
5 Lehrpersonen
Steuerungsausschuss
Bereichsleitungen
Vorgesetzte der Projektleitungen
Vertretung ZBA
Gesamt-Projektleitung
Finanzen ED F&C
Projekt-Controlling Extern
Projekt Weiterbildung/ Schulentwicklung PZ.BS/ICT Medien

## Slide 4: Zeitplan
 | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 
 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sek I ZBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Start Planung Weiterbildung/ Schulentwicklung
Endgeräte SuS
Poolgeräte
SuS (3./4. Kl.)
Start Planung Weiterbildung/ Schulentwicklung
Start Test 1:1-Geräte und Supportprozesse an Testschulen
Endgeräte Lehr- und Fachpersonen
Endgeräte Lehr- und Fachpersonen
Poolgeräte
SuS (KG-2. Kl.)
Endgeräte
SuS 5./6. Klasse

## Slide 6
Europäischer Rahmen für die digitale Kompetenz von Lehrenden - DigCompEdu

## Slide 7
DigCompEdu Progressionsmodell

## Slide 9: Planungsübersicht WB_SE_UE PS
 | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 
 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.2.20: Gesamt-SLK
Endgeräte
SuS 5./6. Klasse
17.2.20: KSBS
Endgeräte Lehr- und Fachpersonen
Start
Planung
Einführung
Vertiefung

## Slide 10: Einblick in die Testschulen am Bsp. der Sek St. Alban
Kollaboration im Team/Kollegium
Kooperatives Lernen
Beurteilen/Feedback
Leitbild: Wir öffnen digitale Räume für die Lebenswelt von heute und morgen.

## Slide 11: Weiteres
Netzwerk Schulentwicklung
Netzwerk Unterrichtsentwicklung in der Digitalisierung
ICT-Betreuungspersonen

## Slide 12: Geplante Schritte für die Lehr- und Fachpersonen der PS
Schulleitung «setzt» (ggf. in Absprache mit Konferenzvorstand) im Schuljahr 2020/2021 verschiedene Zeitgefässe zum Thema in Präsenzzeit und Dreitageblock (keine zusätzliche zeitliche Ressourcen geplant)
Entlastung für ICT-Betreuungspersonen wird ab Schuljahr 2020/2021 erhöht (nahezu verdoppelt) und Pflichtenheft wird aktualisiert.
Bis spätestens Mai 2021 erhalten alle Lehr- und Fachpersonen ein Endgerät (siehe Projekt Technik).

## Slide 13: Einblick ins Projekt «Technik»

## Slide 14: Einblick ins Projekt «Technik»
1:1 Geräte
AV Medien
Support-Prozesse
WLAN
Softwarepakete
Mobile Device Management

## Slide 15: Projekt «Technik»
WLAN
Ziel:
Ausbau eines flächendeckenden, leistungsstarken WLANs für PS, Sek I und ZBA bis Sommer 2021 (KG bis 2024)
Aktuell:
Test-Schulen sind vollumfänglich abgedeckt
Öffentliche Ausschreibung der Dienstleistungen & Hardware (WLAN Access Points)
Erarbeitung des Installations- / Umsetzungsplans
Ausblick:
SL der Standorte werden vorgängig zur Begehung von ICT informiert (Start ca. Juni 2020)
Start Installationen / Montage ab Sommer 2020
Einbindung der neuen Access Points ins Netzwerk und Systemausbau

## Slide 16: Projekt «Technik»
AV Medien
Ziel:
Ausbau der audio-visuellen (AV) Infrastruktur bis 2024
Aktuell:
Aufnahme der baulichen Erfordernisse (Planung der Begehung der einzelnen Standorte) durch TU Medien  SL der Standorte werden vorgängig informiert
Ausschreibungsverfahren für die Ausstattung der Unterrichtsräume mit TUM Racks, Beamer, Visualiser
Ausblick:
Öffentliche Ausschreibung der Dienstleistungen für die Umsetzung der baulich notwendigen Massnahmen (Deckendosen-, UKV-Installation, Beameranschluss) in Zusammenarbeit mit BVD / HBA

## Slide 17: Projekt «Technik»
1:1 Geräte
Ziel:
Auswahl eines passenden Gerätes unter Berücksichtigung der Vorgaben des Ratschlags
Aktuell:
Test der Geräte durch ICT Medien, Medienpädagogen, ICT Betreuungspersonen, TU Medien
Finalisierung der Geräte-Evaluation
Abklärung / Definition der Finanzierungsmodelle
Ausblick:
Rollout Geräte LP der Test-Schulen im Mai 2020
Rollout Geräte SuS der Test-Schulen zwischen Schuljahresbeginn 20/21 und Herbstferien 2020
Auslieferung der Endgeräte mit vorinstallierten Programmen für eine einfache Inbetriebnahme

## Slide 18: Projekt «Technik»

## Slide 19: Projekt «Technik»
Mobile Device Management (MDM)
Ziel:
Effiziente, zentrale und standortunabhängige Verwaltung der Endgeräte (Updates, Programmverwaltung, Konfiguration, Virenschutz u.v.m.)
Aktuell:
Planung, Installation und Konfiguration der MDM Dienste
Ausblick:
Inbetriebnahme des MDM zu Beginn des Rollouts der Endgeräte an den Testschulen (Mai 2020)
Endgeräte werden für eine einfache Inbetriebnahme vorbereitet und ausgeliefert

## Slide 20: Projekt «Technik»
Softwarepakete
Ziel:
Bereitstellung der benötigten Standard- und Lernprogramme
Optimaler Mix aus lokal installierten und via «edubs Desktop» zur Verfügung gestellten Programmen
Aktuell:
Aufnahme des Softwareportfolios (> 200 Programme)
Datenschutzthematik wird durch Kontakt zum kantonalen Datenschützer sichergestellt
Paketieren der Software (zur Bereitstellung via MDM)
Ausblick:
Endgeräte werden mit vorinstallierten Programmen ausgeliefert
Neue Programme und Updates werden kontinuierlich und automatisch bereitgestellt  grosse Deployments fallen weg

## Slide 21: Projekt «Technik»
Support-Prozesse
Ziel:
Aufbau eines effizienten dem künftigen Gerätevolumen angepassten Service Managements
Aktuell:
IST-Aufnahme der Serviceprozesse
Definition der SOLL-Prozesse
Ausblick:
Aufbau eines oder mehrerer zentralen Servicepunkte für die Abgabe defekter Geräte und den Bezug von Ersatzgeräten
Aufbau eines Service Managements nach dem «Single Point of Contact» Prinzip

## Slide 22: Zusammenfassung und Abschluss
Pädagogik vor Technik
Ausreichende Aus- und Weiterbildung für Lehrpersonen
Zeitgemässe technische Infrastruktur für Schulen und Lehrpersonen
Datensicherheit und Datennutzung
Gesundheit
Evaluation